## 老旧小区配套基础设施
附件1
岳阳市保障性安居工程专项（城镇老旧小区改造配套基础设施）2021年第一批拟支持项目清单
单位：万元
序号 | 地级市 | 区（市、县） | 类型 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 投资情况 | [8 empty] | 项目前期工作情况 | 开工时间 | 竣工时间 | 直接相关小区序号和名称 | 项目建成可解决小区哪些问题
[6 empty] | 总投资 | 其中排水防涝相关投资 | 占比 | 养老抚幼、无障碍相关投资 | 占比 | 县城新型城镇化建设相关投资 | 占比 | 申请中央投资（万元） | 其他投资落实情况
全市合计（30个） | [5 empty] | 53617 | [6 empty] | 20954
（一）市本级及辖区 | [5 empty] | 20525 | [6 empty] | 7943
1 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 岳阳市洞庭南路以西（鱼巷子-吕仙观）片区改造配套基础设施项目（洞庭南路堤质改造) | 洞庭南路提质改造北起巴陵西路，南至金鄂西路，全长1700米，其中巴陵西路至竹荫街段长238米，竹荫街至金鄂西路段长1462米，改造包括路基工程、路面工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、强弱电工程及其附属工程等。 | 7828 | 1500 | 19% |  |  | 3000 | 38% | 3085 | 已落实 | 已立项 | 2020.9 | 2021.12 | 洞庭南路以西（鱼巷子-吕仙观）片区〔鱼巷子片区：楼区医院家属区、糖酒副食品公司、君山大楼、民族大世界、水产家属区、齿轮箱厂、搬运公司、渔政小区）；慈氏塔片区：红船厂、鄢家冲社区院内、搬运社家属区、新建山小区；城西老旧小区：棉麻东院小区、酒厂小区、百香园、棉麻西院〕 | 解决周边小区残疾人服务需要。
2 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 岳阳经济技术开发区梅子柿小区老旧小区改造配套基础设施项目 | 小区道路白改黑约9700平方米；小区增绿补绿2200平方米；更换、维修路灯28盏；污水管网疏通、改造150米；清理化粪池57座；雨水落水管改造300米；围墙拆除新建240米、维修450米；改造活动场所366.7平方米；垃圾分类箱14处；水泵更换1组；强、弱电5G网络覆盖改造13栋；自来水管改造348户。 | 600 | 100 | 16.6% |  |  |  |  | 300 | 地方政府 | 已立项 | 2020.12 | 2021.11 | 梅子柿小区 | 解决外墙脱落隐患，畅通排水，改变脏乱差面貌，提升小区品质。
3 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 岳阳经济技术开发区八字门小区老旧小区改造配套基础设施项目 | 小区内增设生态停车位88个；充电桩停车位13个；3m高路灯23个；室外监控18个；车辆识别系统及设备1套；室外消火栓4个；污水检查井14个；雨水检查井29个；散水暗沟维修1332m；小区绿化增补、养护，苗木补植1583.60平方米；道路扩宽550平方米；小区外停车场改造。 | 3436 | 360 | 10% |  |  |  |  | 868 | 地方政府 | 已立项 | 2020.12 | 2021.11 | 八字门小区 | 解决外墙脱落隐患，畅通排水，改变脏乱差面貌，提升小区品质。
4 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 云溪区区政府机关家属区、人社局小区、农商行云溪支行家属区配套基础设施建设项目 | 总建筑面积21113平方米。主要建设内容为新增供水管道、污水管网、雨水管网、雨污检查井、一体化化粪池，新增分类垃圾站、新能源汽车充电桩、室外红外监控摄像头及监控中心，新建挡土墙。小区道路维修、道路白改黑、改造存在安全隐患的围墙，新增围栏。安装智能水电表、庭院灯、室外消防栓、改造高压变压器，种植乔灌木及安装部分健身器材等。 | 1815 | 579.11 | 31.9% |  |  | 1235.62 | 68.1% | 907 | 已落实 | 已开工 | 2020.1 | 2021.6 | 区政府机关家属区（含行管局机关小区）、农商行云溪支行家属区、人社局小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
5 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 岳阳市云溪区云溪街道机关小区等老旧小区改造配套云溪街提质改造项目 | 提质改造云溪街长1314米。新增雨污水管道1968米，交通工程1200米，栽植香樟330株。 | 2046 | 180 | 8.8% |  |  | 180 | 8.8% | 571 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.11 | 城管局小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
6 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 君山区柳林街道办事处亚华老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造1600米、道路提质改造1600米、地坪硬化、照明设施、环卫设施、消防、绿化、健身设施等。 | 850 | 51 | 6% |  |  |  |  | 425 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 亚华小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
7 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 君山区柳林街道办事处水委会家属楼老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造430米、道路提质430米、地坪硬化、照明设施、环卫设施、消防、绿化、健身设施等。 | 120 | 4.8 | 4% |  |  |  |  | 60 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 水委会家属楼 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
8 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 君山区柳林街道办事处南庙老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造2250米、道路提质2250米、地坪硬化、照明设施、环卫设施、消防、绿化、健身设施等。 | 950 | 66.5 | 7% |  |  |  |  | 475 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 南庙小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
9 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 君山区柳林街道办事处濠河小学家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造860米、道路提质860m、地坪硬化、照明设施、环卫设施、消防、绿化、健身设施等。 | 220 | 11 | 5% |  |  |  |  | 110 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 濠河小学家属区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
10 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 君山区柳林街道办事处西城中心小学家属区老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造820米、道路提质820米、地坪硬化、照明设施、环卫设施、消防、绿化、健身设施等。 | 180 | 9 | 5% |  |  |  |  | 90 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 西城中心小学家属区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
11 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 机关小区 （老旧小区改造工程项目） | 新建养老抚幼服务设施建筑面积750平方米；机关老旧小区周边道路进行改造，涉及改造长度1620米（6680平方米）；改造供水管道1620米、供电管道1620米、供气管道1800米、污水管道1820米、排水防涝管道1820米、通信管线1980米、绿化1620平方米、停车场1320平方米、健身场地350平方米、篮球场改造916平方米、路灯54盏、垃圾收集点3个以及对小区周围污水塘进行综合治理33亩（22000平方米），并配套污水收集管网。 | 1650 | 412 | 25% | 165 | 10% | 1650 | 100% | 798 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.9 | 机关小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
12 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 城镇老旧小区改造 | 住建小区 （老旧小区改造工程项目） | 对住建老旧小区周边道路进行改造，涉及改造面积1360平方米；改造供水管道470米、供电管道470米、供气管道600米、排水防涝管道750米、污水管道750米、通信管线880米、环卫设施（垃圾收集点）2处、健身场地180平方米、绿化850平方米、停车位42个，并设置路灯8盏。 | 830 | 208 | 25% | 83 | 10% | 830 | 100% | 254 | 已落实 | 已立项 | 2021.3 | 2021.9 | 住建小区 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
（二）平江县 | [5 empty] | 12067 | [6 empty] | 4253
13 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县交警大队宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造给排水管道0.042公里，电力、通信线路改造0.42公里，绿化0.0005平方公里，公共区域修缮200平方米，道路铺设及油化0.28万平方米，路灯线路铺设及安装26盏，实施无障碍环境改造小区1个，围墙620米。 | 953 | 143 | 15% | 95 | 10% | 715 | 75% | 220 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 交警大队宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
14 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县佳兴花园老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道3.6公里，供电管线3.6公里，雨污管道2.6公里，道路0.42万平方米，实施无障碍环境改造小区1个，房屋公共区域修缮0.1万平方米，绿化0.005平方公里，围墙1.9公里，停车位70个，照明设施30盏，分类垃圾处理装置4个。 | 873 | 262 | 30.1% | 87 | 10% | 524 | 60% | 567 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 佳兴花园 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
15 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县公安局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道2.76公里，供电管线2.76公里，雨污管道2.76公里，通信2.76公里，绿化1650平米，道路铺设及油化0.18万平方米，照明设施62盏。实施无障碍环境改造小区1个，围墙1.56公里，规范停车位42个。 | 1484 | 222 | 15% | 148 | 10% | 1114 | 65% | 280 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 公安局宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
16 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县法院宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造给排水管、排污分流0.65公里，电力、通信线路改造0.65公里，绿化0.320万平方米，道路铺设及油化0.27万平方米，路灯铺设及安装42盏，实施无障碍环境改造小区一个，围墙771米。 | 1209 | 181 | 15% | 121 | 10% | 907 | 75% | 360 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 法院宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
17 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县奥星宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道1.6公里，供电管线1.6公里，雨污管道1.6公里，道路0.28万平方米，实施无障碍环境改造小区1个，房屋公共区域修缮0.1平方米，绿化0.003平方公里，围墙1.9公里，停车位70个，照明设施30盏。 | 671 | 134 | 20% | 67 | 10% | 470 | 70% | 330 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 奥星宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
18 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县交通局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 雨污分流改造1.3公里，电力、供水、供气管道铺设1.12公里，道路硬化0.08万平方米，房屋公共区域修缮0.54万平方米，增设分类垃圾装置一处，增设消防装置一个，生态停车位16个，路灯10盏。 | 308 | 62 | 20% | 67 | 15% | 179 | 65% | 180 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 交通局宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
19 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县电力局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造给排水管到3.68公里，电力、通信线路改造3.48公里，绿化0.19万平方米，道路铺设及油化0.45万平方米，围墙1.78公里，房屋公共修缮0.35万平方米，增设垃圾分类装置一处，增设老年儿童活动中心一处，路灯36盏。 | 756 | 136.08 | 18% | 67 | 15% | 552.92 | 67% | 220 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 电力局宿舍 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
20 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县广电局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道1.76公里，供电管线1.76公里，雨污管道3.3公里，通讯线路1.78公里，增设消防装置2个，实施无障碍环境改造小区2个，绿化0.07万平方米，房屋公共区域修缮0.82万平方米，小区内硬化0.21万平方米，增设老年儿童活动中心一处，分类垃圾处理站3个。 | 667 | 133.4 | 20% | 33.35 | 5% | 500.25 | 75% | 280 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 广电局宿舍 | 1、小区内道路破损、有坑洼、积水；2、停车位少，违规停车现象严重；3、未做到雨污分流；4、绿化面积少，路灯损坏未及时维修；5、娱乐、健身设施维护不到位，存在安全隐患。
21 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县人大小区老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造雨污管道分流1.41公里，道路硬化0.02万平方米，实施无障碍环境改造小区1个，围墙2.3公里，增设分类垃圾装饰1处，增设老年儿童活动中心一处、生态停车位22个，绿化0.1万平方米。 | 348 | 76.56 | 22% | 24.36 | 7% | 247.08 | 71% | 180 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 人大小区 | 1、小区内外道路破损、有坑洼、积水；2、未做到雨污分流；3、私拉乱接电线现象严重；4、绿化枯萎、缺失，路灯损坏未及时维修；5、门头破坏，消防通道未划定明显标志。
22 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县电信局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造给排水管到1.18公里，电力、通信线路改造1.18公里，绿化0.051万平方米里，道路铺设及油化0.26万平方米，围墙1.39公里。 | 330 | 69.3 | 21% |  |  | 260.7 | 79% | 214 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 电信局宿舍 | 1、小区内道路破损、积水；2、未做到雨污分流；3、绿化枯萎、缺失，路灯损坏未及时维修；4、消防通道未划定明显标志；5、配套文体健身设施少等。
23 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县运管所宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造雨污分流管道1.16公里，电力、供水、通讯线路改造2.6公里，绿化0.05万平方米，房屋公共修缮面积.65万平方米，道路铺设及油化0.34万平方米，围墙1.2公里，增设分类垃圾处理装置一个，增设老年儿童活动一处、生态停车位24个。 | 608 | 139.84 | 23% | 60.8 | 10% | 407.36 | 67% | 200 | 已落实 | 已立项，基础施工图设计已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 运管所宿舍 | 1、小区内外道路破损、积水；2、未做到雨污分流；3、私拉乱接电线现象严重；4、停车位少，违规停车现象严重；5、配套文体健身设施少等。
24 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县农业局宿舍老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造给排水管道0.12公里，电力、通信线路改造0.12公里，绿化0.0005平方公里，道路0.30万平方米，道路铺设及油化0.18万平方米，围墙380米，路灯线路铺设及安装22盏。 | 1141 | 228.2 | 20% | 34.23 | 3% | 878.57 | 77% | 300 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 农业局宿舍 | 1、小区内道路破损、积水；2、未做到雨污分流；3、私拉乱接电线现象严重；4、绿化枯萎、缺失，路灯损坏未及时维修；5、配套文体健身设施少等。
25 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县城关镇老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道5.96公里，供电管线8.98公里，雨污管道5.96公里，通信5.96公里，道路3.96万平方米。实施无障碍环境改造小区13个，绿化1650平米，照明设施112盏。 | 1830 | 366 | 20% | 54.9 | 3% | 1409.1 | 77% | 536 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 城关镇老旧小区配套基础设施建设项目 | 1、路面破损；2、雨污设施破旧、堵塞；3、管线杂乱。
26 | 岳阳市 | 平江县 | 城镇老旧小区改造 | 平江县育才花园老旧小区配套基础设施建设项目 | 改造供水管道3.27公里，供电管线3.27公里，雨污管道2.3公里，道路0.39万平方米，实施无障碍环境改造小区1个，房屋公共区域修缮0.1万平方米，绿化0.003平方公里，围墙2.9公里，增设生态停车位70个，照明设施30盏，分类垃圾处理装置4个，增设消防设施2处。 | 889 | 133 | 15% | 124 | 14% | 632 | 71% | 386 | 已落实 | 已立项，规划方案已完成 | 2021.2 | 2022.2 | 育才花园 | 1、解决排水防涝问题；2、一次性实现雨污分流；3、解决小区脏乱差的问题；4、解决养老抚幼，无障碍设施问题。
（三）湘阴县 | [5 empty] | 8660 | [6 empty] | 2706
27 | 岳阳市 | 湘阴县 | 城镇老旧小区改造 | 毛家巷老旧小区配套基础设施建设项目 | 新建供水管道1220米、供电管道1220米、供气管道1220米、雨污管道2440米、道路4880平方米、照明设施61盏、环卫设备16台、管线入地2400米、消防设施14台、安防设备16台、小区外连接雨污主管网300米。 | 8660 | 1000 | 11.55% |  |  | 300 | 3.464% | 2706 | 地方政府、自筹和其他 | 已立项 | 2021.3 | 2021.12 | 毛家巷小区 | 1、完善小区基础配套设施；2、增加便民利民设施。
（四）临湘市 | [5 empty] | 5875 | [6 empty] | 2937
28 | 岳阳市 | 临湘市 | 城镇老旧小区改造 | 氮肥厂一生片区临湘市城镇老旧小区改造氮肥厂一生活片区基础设施建设项目 | 改造防水排涝管网4110米，养老抚幼工程2740平方米、无障碍工程2103平方米，道路37800平方米，弱电工程4200米，供气管道4200m，供电线路4110米，给水管网4200米，污水管网4110米，照明设施105盏，绿化3855平方米，垃圾分类箱140套，消防设施1项及停车场3000平方米等工程。 | 5875 | 1175 | 20% | 1058 | 18% | 3642 | 62% | 2937 | 申请政府专项债券与自筹 | 已立项 | 2021.3 | 2022.12 | 氮肥厂一生活区 | 1、完善小区基础配套设施；2、增加便民利民设施。
（五）华容县 | [5 empty] | 2630 | [6 empty] | 1315
29 | 岳阳市 | 华容县 | 城镇老旧小区改造 | 华容县中医院家属区小区外配套基础设施和公共服务设施改造工程 | 改造道路1540米，供水、供电、供气、通讯管网1540米，改造雨水、污水管网各3080米，改建停车位66个、绿化6200平方米，增设路灯和分类垃圾桶。 | 2630 | 285 | 10.84% | 1.5 | 0.05% | 786 | 29.88% | 1315 | 已落实 | 已立项 | 2021.11 | 2022.5 | 老中医院家属院 | 排水防涝、养老抚幼、无障碍、水、电、气、路、环卫绿化等市政基础设施。
（六）岳阳县 | [5 empty] | 3860 | [6 empty] | 1800
30 | 岳阳市 | 岳阳县 | 城镇老旧小区改造 | 岳阳县怡和花园小区小区老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 小区内道路油化2400平方米，排水防涝设施建设（雨污分流管网改造800米），新建停车位50个；小区外主要通道青山北路（贺坪路-城北路段）升级改造1240米，雨污分流2480米；配套完成人行道、路灯、桥梁、绿化、给水、燃气、养老抚幼、无障碍等服务设施。 | 3860 | 772 | 20% | 308.8 | 8% | 2779.2 | 72% | 1800 | 地方政府和单位自筹 | 已完成立项 | 2021.3 | 2021.12 | 怡和花园小区 | 1、路面破损；2、雨污设施破旧、堵塞；3、管线杂乱；4、停车位不够。

## 城镇棚户区改造配套基础设施
附件2
岳阳市保障性安居工程专项（城镇棚户区改造配套基础设施） 2021年第一批拟支持项目清单
单位：万元
序号 | 省份 | 地级市 | 区（市、县） | 类型 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 投资情况 | [8 empty] | 项目前期工作情况 | 开工时间 | 竣工时间 | 直接相关小区序号和名称 | 项目建成可解决小区哪些问题
[7 empty] | 总投资 | 其中排水防涝相关投资 | 占比 | 养老抚幼、无障碍相关投资 | 占比 | 县城新型城镇化建设相关投资 | 占比 | 申请中央投资 （万元） | 其他投资落实情况
全市合计（8个） | [6 empty] | 77360 | [6 empty] | 7917
（一）市本级及辖区 | [6 empty] | 10758 | [6 empty] | 4006
1 | 湖南省 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 棚户区改造 | 岳阳楼区九华山棚改项目二期（市一中校园整体提质改造工程） | 教学楼装修4694.75平方米，篮球场建设7000平方米，校园文化建设提质改造3500平方米，道路改造6500平方米，室外配电、给排水管网改造。 | 3322 | 300 | 9.031% |  |  |  |  | 687 | 已落实 | 已开工 | 2020.4 | 2021.12 | 岳阳楼区九华山片区棚改（二期） | 教学设施落后。
2 | 湖南省 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 棚户区改造 | 南湖新区老湘北女校棚改配套基础设施建设项目 | 新建黄家坡路（德华路至湖滨大道段）1056米，小区配套道路900米，供水管道4600米，燃气管道5200米，供电管道5500米，停车场8000平方米，污水管网5800米。 | 4536 | 390.24 | 8.603% | 227 | 5.004% | 3628 | 79.98% | 2268 | 已落实 | 已立项 | 2020.9 | 2022.1 | 老湘北女校周边地段棚改项目 | 1、出行条件落实；2、公共配套设施不足。
3 | 湖南省 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 棚户区改造 | 君山区柳林洲街道办事处横墩棚改小区配套基础设施建设工程 | 新建道路1300米、道路白改黑1900米、人行道2600米、路缘石2600米、供水管网1100米、排水2600米、污水管网2600米、天然气1300米、电力工程1300米等。 | 803 | 26 | 3.238% |  |  |  |  | 401 | 地方政府 | 已开工 | 2020.5 | 2021 | 横墩棚改小区 | 1、道路破损修复；2、管网堵塞；3、电缆安全隐患；4、绿化亮化。
4 | 湖南省 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 棚户区改造 | 君山区柳林洲街道办事处坪塅棚改配套基础设施建设工程 | 新建道路1550米、地坪及道路白改黑25000平方米、供水管网1550米、排水1550米、天然气1550米、电力工程1550米等。 | 798 | 15.5 | 1.942% |  |  |  |  | 399 | 地方政府 | 已开工 | 2020.5 | 2021 | 君山望城坪塅棚改 | 1、道路破损修复；2、管网堵塞；3、电缆安全隐患；4、绿化亮化。
5 | 湖南省 | 岳阳市 | 市本级及辖区 | 棚户区改造 | 君山区柳林洲街道办事处建筑公司棚改小区配套基础设施建设工程 | 小区内新建道路1200米、供水管网1400米、排水2000米、天然气2000米、电力工程1400米绿化及亮化工程、小区外新建道路1250米、供水管网1500米、排水3500米、天然气1500米、电力工程1600米等。 | 1299 | 20 | 1.54% |  |  |  |  | 251 | 地方政府 | 已开工 | 2020.3 | 2021.5 | 建筑公司棚改小区 | 1、道路破损修复；2、管网堵塞；3、电缆安全隐患；4、绿化亮化。
（二）汩罗市 | [6 empty] | 54637 | [6 empty] | 1700
6 | 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 棚户区改造 | 汨罗市城市棚改安置区基础设施配套---汨罗市人民医院整体迁建建设项 | 新建门急诊医技综合楼、住院楼、感染楼、高压氧、连廊、地下室以及给排水及污水处理、电力通讯、绿化、停车场等配套设施建设，总建筑面积为160000平方米 | 54637 | 1200 | 2.196% | 600 | 1.098% | 5000 | 9.151% | 1700 | 已落实 | 已立项 | 2020.3 | 2022.12 | 汨罗市茶园安置区三期建设项目 | 改善出行道路、污水排放、绿化亮化等给居民带来生产生活带来方便。
（三）平江县 | [6 empty] | 6600 | [6 empty] | 1353
7 | 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 棚户区改造 | 平江县葛藤坪棚户区改造项目基础设施（育才东路配套道路)建设工程 | 新建棚改配套道路2424米，配套水、电、绿化等基础配套设施包括路基路面排水工程等。 | 6600 | 1920 | 29.09% | 960 | 14.55% | 3520 | 53.33% | 1353 | 已落实 | 已立项 | 2020.3 | 2022.12 | 葛藤坪安置小区 | 1、提升城市品味；2、完善城市道路框架；3、保障民生；4、解决安置区出行。
（四）岳阳县 | [6 empty] | 5365 | [6 empty] | 858
8 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 棚户区改造 | 岳阳县荣湾湖西片区城市棚户区改造安置小区配套基础设施建设项目 | 新建景祥路长360米；长华路长378米；向阳巷长475米；配套建设路基路面工程、给排水工程、绿化工程、交通工程、电气工程等。 | 5365 | 1502.2 | 28% | 321.9 | 6% | 3540.9 | 66% | 858 | 已落实 | 已完成立项，财审，招投标 | 2020.1 | 2021.8 | 向阳小区 | 1、排污及排水问题；2、便利居民出行。