岳阳市2024年中央预算内投资计划申报表

| **重要性序号** | **项目名称** | **建设 性质** | **建设规模** | **建设内容** | **拟开工日期** | **拟竣工日期** | **投资类别** | **总投资** | **已下达 投资** | **累计完 成投资** | **本次申 请投资** | **部门和地方采取的资金安排方式** | **项目（法人）单位** | **项目 负责人** | **日常监管 直接责任单位** | **日常监管 直接责任 单位监管 责任人** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| 1 | 岳阳市东洞庭湖流域屈原管理区生态保护修复及绿色发展示范工程项目 | 新建 | 1.生态环境治理工程：湿地修复17.35万平方米,水生态植被恢复14万平方米,湖库底泥清淤29.4万立方米，生态护坡6.5公里；2.绿色发展配套基础设施工程：①建设东古湖观鸟驿站2座及其配套设施，同时增设鸟类生态习性及生态系统展示监测监控系统（含监控布点）12套；②对荞麦湖养殖区建设生态沟渠5.5公里、沉淀池111520平方米、过滤坝4座、生态净化池48687平方米等尾水处理设施，配套建设荞麦湖优质鱼类育种及生态养殖等基础设施。 | 生态环境治理工程：湿地修复17.35万平方米,水生态植被恢复14万平方米,湖库底泥清淤29.4万立方米，生态护坡6.5公里 | 2024-03-28 | 2025-07-28 | 合计 | 11,578 |  |  | 11,578 | 投资补助 | 岳阳市屈原管理区城市建设投资有限公司 | 龙楚宇 | 屈原管理区国有资产服务中心 | 杨宏伟 | 绿色发展示范项目 |
| 中央预算内投资 | 5,210 |  |  | 5,210 |
| 地方预算内投资 | 6,368 |  |  | 6,368 |
|  |  |  |  |  |
| 2 | 平江县汨罗江流域颜家片区生态环境系统整治工程 | 新建 | 污染治理工程：新建截污干管、对片区污染底泥进行清淤处置、建设生态沟渠、治理重金属污染农田、建设生物填料净化带 。  生态修复工程：对片区汨罗江河段进行生态护坡和生态隔离带建设，对片区马头江河道两侧建设生态护坡和生态隔离带。 | 建设截污干管长度 3610米对片区污染底泥进行清淤处置，总计清淤量 39250立方米；  改造建设生态沟渠长度 3000米；  分类治理重金属污染农田 1100 亩，其中中度污染土壤面积 133334平方米（200 亩）；轻度污染土壤面积 600003平方米（900 亩）；  建设生物填料净化带 12369平方米，生态自净系统 42250平方米；  生态修复工程：对片区汨罗江河段进行生态护坡和生态隔离带建设，长度 2200米；对片区马头江河道两侧建设生态护坡和生态隔离带，长度 2600米。 | 2024-03-19 | 2026-07-31 | 合计 | 12,965 |  |  | 12,965 | 投资补助 | 平江县利源环保水务有限公司 | 张北国 | 平江县人民政府督查室 | 江河 | 系统整治项目 |
| 中央预算内投资 | 7,779 |  |  | 7,779 |
| 地方预算内投资 | 5,186 |  |  | 5,186 |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 君山区城东片区生态保护修复及绿色发展示范工程项目 | 新建 | 1、生态保护修复工程：对君山区城东片区8条骨干渠进行清淤疏浚，总清淤量21.6万立方米；建设生态截流沟5093米，生态护岸31188平方米，湿地修复51460平方米。2、绿色发展示范工程：对片区内濠河湿地公园进行配套基础设施建设，包括湿地公园内外部交通综合工程，湿地公园配套工程。 | 1、生态保护修复工程：对君山区城东片区8条骨干渠进行清淤疏浚，总清淤量21.6万立方米；建设生态截流沟5093米，生态护岸31188平方米，湿地修复51460平方米。2、绿色发展示范工程：对片区内濠河湿地公园进行配套基础设施建设，包括湿地公园内外部交通综合工程，湿地公园配套工程。 | 2024-03-01 | 2026-03-01 | 合计 | 12,274 |  |  | 12,274 | 投资补助 | 君山区城市建设投资有限公司 | 徐卫红 | 岳阳市君山区国资委 | 左明 | 绿色发展示范项目 |
| 中央预算内投资 | 5,000 |  |  | 5,000 |
| 其他地方财政性建设资金 | 7,274 |  |  | 7,274 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | 岳阳新港区芭蕉湖入长江口区域绿色发展试点示范项目 | 新建 | （1）废弃粉煤灰堆场治理4.2万平方米，破损山体修复3万平方米，芭蕉湖清淤12.5万立方米；（2）新建沿湖生态护岸4.8千米，生态沟渠7.6千米，污水截污干管4.7千米，配套建设一体化污水处理设施10处，垃圾收集点1座等；（3）改建云华路3.5千米，旅游步道3.5千米，生态停车场6000平方米以及芭蕉湖水质在线监测系统等 | （1）废弃粉煤灰堆场治理4.2万平方米，破损山体修复3万平方米，芭蕉湖清淤12.5万立方米；（2）新建沿湖生态护岸4.8千米，生态沟渠7.6千米，污水截污干管4.7千米，配套建设一体化污水处理设施10处，垃圾收集点1座等；（3）改建云华路3.5千米，旅游步道3.5千米，生态停车场6000平方米以及芭蕉湖水质在线监测系统等 | 2023-04-03 | 2025-04-07 | 合计 | 7,112 |  | 2,510 | 4602 | 投资补助 | 岳阳市云溪区松杨湖街道办事处 | 瞿亚龙 | 岳阳市云溪区发展和改革局 | 刘立明 | 绿色发展示范项目2023年已批复投资计划，申请剩余资金 |
| 中央预算内投资 | 3,200 | 1,920 | 1,920 | 1,280 |
| 其他地方财政性建设资金 | 3,912 |  | 590 | 3322 |
|  |  |  |  |  |